## Лист1
По заключенным государственным контрактам по БКАД
№ п/п | Ниаменование дороги | 2019 год, км | 2020 год, км | 2021 год, км | Итого
1 | Старая Русса - Белебёлка - Ямно - "Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки" км 1+470 – км 70+714 в Старорусском и Поддорском муниципальных районах Новгородской области | 27 | 42.134 | 0 | 69.134
2 | Шимск - Волот км 0+000 – км 34+595 в Шимском и Волотовском муниципальных районах Новгородской области | 0 | 34.595 | 0 | 34.595
3 | Окуловка - Пузырёво - Горы км 0+000 - км 23+930 в Окуловском муниципальном районе Новгородской области. | 20.844 | 0 | 0 | 20.844
4 | Окуловка - Кулотино - Топорок км 2+800 – км 22+750 в Окуловском муниципальном районе Новгородской области | 19.656 | 0 | 0 | 19.656
5 | обход р.п.Любытино км 0+000 – км 4+381 в Любытинском муниципальном районе Новгородской области | 4.381 |  | 0 | 4.381
6 | Боровичи - Травково - Шуя км 0+000 - км 25+710 в Боровичском и Окуловском муниципальных районах Новгородской области. | 25.71 | 0 | 0 | 25.71
7 | подъезд к д.о. "Валдай" км 0+000 - км 1+100 в Валдайском муниципальном районе Новгородской области. | 1.1 | 0 | 0 | 1.1
8 | подъезд к д.о. "Ужин" км 0+000 - км 14+070 в Валдайском муниципальном районе Новгородской области. | 13.94 | 0 | 0 | 13.94
9 | Ярцево - Быково км 0+000 - км 10+230 в Любытинском муниципальном районе Новгородской области. | 10.23 | 0 | 0 | 10.23
10 | Медведь - Батецкий км 0+000 - км 47+830 в Батецком и Шимском муниципальных районах Новгородской области. | 25 | 2.47 | 0 | 27.47
11 | Волотово - Шолохово - Сельцо км 0+000 - км 7+400 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 6.78 | 0.62 | 0 | 7.4
12 | Великий Новгород - Сергово - Борки км 0+000 - км 31+980 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 0 | 31.98 | 0 | 31.98
13 | ж/д.ст.Подберезье - Село-Гора - Тёсово-Нетыльский - "Любань - Оредеж - Луга" (23,038) км 1+200 - км 24+600 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 0 | 0 | 23.028 | 23.028
14 | Юрьев монастырь - "Великий Новгород - Сергово - Борки" км 0+000 - км 2+300 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 2.3 | 0 |  | 2.3
15 | Вашково - Видогощь (14,238) км 0+000 - км 14+265 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 0 | 0 | 14.238 | 14.238
16 | Драгунское шоссе (19,065) км 0+000 - км 20+452 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 0 | 0 | 19.065 | 19.065
17 | Ильмень - Козынево км 0+000 - км 2+000 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области . | 0 | 2 | 0 | 2
18 | Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи (117,59) км 0+000 – км 117+690 в Чудовском, Маловишерском и Любытинском муниципальных районах Новгородской области | 32 | 58 | 27.59 | 117.59
19 | Хвойная - Пестово (67,344) км 0+000 - км 101+930 в Хвойнинском и Пестовском муниципальных районах Новгородской области. | 0 | 18 | 49.344 | 67.344
20 | Любытино - Хвойная (39,6) км 0+000 - км 77+730 в Любытинском и Хвойнинском муниципальных районах Новгородской области | 0 | 11.5 | 28.1 | 39.6
21 | Долгие Бороды - Угловка км 0+000 - км 29+732 в Валдайском и Окуловском муниципальных районах Новгородской области. | 29.732 | 0 | 0 | 29.732
22 | Валдай - Демянск км 0+000 - км 38+755 в Валдайском и Демянском муниципальных районах Новгородской области. | 24.47 | 0 | 0 | 24.47
23 | Окуловка - Угловка км 3+400 - км 25+800 в Окуловском муниципальном районе Новгородской области. | 21.624 | 0 | 0 | 21.624
24 | "Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково" - Лесное - Пестово км 89+356 - км 107+533 в Пестовском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 18.177 | 0 | 18.177
25 | Новоселицы - Папоротно (44,773) км 0+000 - км 44+893 в Новгородском и Маловишерском муниципальных районах Новгородской области. | 0 | 14 | 30.773 | 44.773
26 | Савино - Селищи (45,553) км 0+000 - км 45+800 в Новгородском и Чудовском муниципальных районах Новгородской области. | 0 | 2 | 43.553 | 45.553
27 | Красея - Лычково км 0+000 -км 20+097 в Демянском муниципальном районе Новгородской области. | 19.417 | 0.68 | 0 | 20.097
28 | Окуловка - Любытино км 20+110 - км 59+074 в Окуловском и Любытинском муниципальных районах Новгородской области. | 34.964 | 4 | 0 | 38.964
29 | Бронница - Частова км 0+000 - км 15+607 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 15.607 | 0 | 0 | 15.607
30 | Чауни - Кересть км 0+000 - км 3+440 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 3.33 | 0 | 0 | 3.33
31 | Мясной Бор - Захарьино км 0+000 - км 6+174 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 6.174 | 0 | 0 | 6.174
32 | Великий Новгород - Нехино км 15+315 - км 22+650, в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 7.335 | 0 | 0 | 7.335
33 | Бронница - Частова км 15+607 - км 32+879 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 17.272 | 0 | 0 | 17.272
34 | Лука 2 - ж/д ст. Волхов Мост км 0+400 - км 6+720 в Чудовском муниципальном районе Новгородской области | 6.32 | 0 | 0 | 6.32
35 | Грузино - Гладь км 0+043 - км 11+167 в Чудовском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 11.124 | 0 | 11.124
36 | Неболочи - Устье - Водогон - Заполье - граница Ленинградской области км 1+650 - км 13+700, км 39+700 - км 43+600, км 44+700 - км 54+564 в Любытинском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 25.81 | 0 | 25.81
37 | Броница-Холынья км 0+000 - км 7+987 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 0 | 7.769 | 7.769
38 | Борки - Чайка км 0+000 - км 2+170, км 0+630- км 1+230 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 0 | 2.77 | 2.77
39 | "Великий Новгород - Нехино" - Старая Мельница км 0+000 - км 4+896 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 0 | 4.896 | 4.896
40 | Горные Морины-Новое Ракомо-Троица км 0+000 - км 4+800 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 0 | 4.8 | 4.8
41 | Божонковское шоссе км 0+000 - км 6+233 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 0 | 6.107 | 6.107
42 | "Великий Новгород-Сергово-Борки"-Горные Морины-Береговые Морины км 0+000 - км 2+200 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 2.2 | 0 | 2.2
44 | Прилуки-Новое Село км 0+000 - км 1+940 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 0 | 1.94 | 1.94
45 | Химкомбинат-Болотная км 3+580 - км 5+330 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
| Итого: | 375.186 | 279.29 | 265.723 | 1524.086
| БКАД | 361.531 | 242.356

## с 1.5 млрд
По заключенным государственным контрактам по БКАД
№ п/п | Ниаменование дороги | 2019 год, км | 2020 год, км | 2021 год, км | Итого | факт 2020
1 | Старая Русса - Белебёлка - Ямно - "Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки" км 1+470 – км 70+714 в Старорусском и Поддорском муниципальных районах Новгородской области | 27 | 42.134 | 0 | 69.134 | 26
2 | Шимск - Волот км 0+000 – км 34+595 в Шимском и Волотовском муниципальных районах Новгородской области | 0 | 34.595 | 0 | 34.595 | 34.595
3 | Окуловка - Пузырёво - Горы км 0+000 - км 23+930 в Окуловском муниципальном районе Новгородской области. | 20.844 | 0 | 0 | 20.844
4 | Окуловка - Кулотино - Топорок км 2+800 – км 22+750 в Окуловском муниципальном районе Новгородской области | 19.656 | 0 | 0 | 19.656
5 | обход р.п.Любытино км 0+000 – км 4+381 в Любытинском муниципальном районе Новгородской области | 4.381 |  | 0 | 4.381
6 | Боровичи - Травково - Шуя км 0+000 - км 25+710 в Боровичском и Окуловском муниципальных районах Новгородской области. | 25.71 | 0 | 0 | 25.71
7 | подъезд к д.о. "Валдай" км 0+000 - км 1+100 в Валдайском муниципальном районе Новгородской области. | 1.1 | 0 | 0 | 1.1
8 | подъезд к д.о. "Ужин" км 0+000 - км 14+070 в Валдайском муниципальном районе Новгородской области. | 13.94 | 0 | 0 | 13.94
9 | Ярцево - Быково км 0+000 - км 10+230 в Любытинском муниципальном районе Новгородской области. | 10.23 | 0 | 0 | 10.23
10 | Медведь - Батецкий км 0+000 - км 47+830 в Батецком и Шимском муниципальных районах Новгородской области. | 25 | 2.47 | 0 | 27.47 | 2.47
11 | Волотово - Шолохово - Сельцо км 0+000 - км 7+400 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 6.78 | 0.62 | 0 | 7.4 | 0.62
12 | Великий Новгород - Сергово - Борки км 0+000 - км 31+980 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 0 | 31.98 | 0 | 31.98 | 31.98
13 | ж/д.ст.Подберезье - Село-Гора - Тёсово-Нетыльский - "Любань - Оредеж - Луга" (23,038) км 1+200 - км 24+600 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 0 | 23.028 | 0 | 23.028 | 23.028
14 | Юрьев монастырь - "Великий Новгород - Сергово - Борки" км 0+000 - км 2+300 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 2.3 | 0 | 0 | 2.3
15 | Вашково - Видогощь (14,238) км 0+000 - км 14+265 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 0 | 14.238 |  | 14.238 | 14.238
16 | Драгунское шоссе (19,065) км 0+000 - км 20+452 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 0 | 19.065 | 0 | 19.065 | 19.065
17 | Ильмень - Козынево км 0+000 - км 2+000 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области . | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
18 | Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи (117,59) км 0+000 – км 117+690 в Чудовском, Маловишерском и Любытинском муниципальных районах Новгородской области | 32 | 76.59 | 9 | 117.59 | 76.59
19 | Хвойная - Пестово (67,344) км 0+000 - км 101+930 в Хвойнинском и Пестовском муниципальных районах Новгородской области. | 0 | 57.344 | 10 | 67.344 | 57.344
20 | Любытино - Хвойная (39,6) км 0+000 - км 77+730 в Любытинском и Хвойнинском муниципальных районах Новгородской области | 0 | 31.6 | 8 | 39.6 | 31.6
21 | Долгие Бороды - Угловка км 0+000 - км 29+732 в Валдайском и Окуловском муниципальных районах Новгородской области. | 29.732 | 0 | 0 | 29.732
22 | Валдай - Демянск км 0+000 - км 38+755 в Валдайском и Демянском муниципальных районах Новгородской области. | 24.47 | 0 | 0 | 24.47
23 | Окуловка - Угловка км 3+400 - км 25+800 в Окуловском муниципальном районе Новгородской области. | 21.624 | 0 | 0 | 21.624
24 | "Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково" - Лесное - Пестово км 89+356 - км 107+533 в Пестовском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 18.177 | 0 | 18.177 | 18.177
25 | Новоселицы - Папоротно (44,773) км 0+000 - км 44+893 в Новгородском и Маловишерском муниципальных районах Новгородской области. | 0 | 28.773 | 16 | 44.773 | 28.773
26 | Савино - Селищи (45,553) км 0+000 - км 45+800 в Новгородском и Чудовском муниципальных районах Новгородской области. | 0 | 2 | 43.553 | 45.553 | 2
27 | Красея - Лычково км 0+000 -км 20+097 в Демянском муниципальном районе Новгородской области. | 19.417 | 0.68 | 0 | 20.097
28 | Окуловка - Любытино км 20+110 - км 59+074 в Окуловском и Любытинском муниципальных районах Новгородской области. | 34.964 | 4 | 0 | 38.964 | 4
29 | Бронница - Частова км 0+000 - км 15+607 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 15.607 | 0 | 0 | 15.607
30 | Чауни - Кересть км 0+000 - км 3+440 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 3.33 | 0 | 0 | 3.33
31 | Мясной Бор - Захарьино км 0+000 - км 6+174 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 6.174 | 0 | 0 | 6.174
32 | Великий Новгород - Нехино км 15+315 - км 22+650, в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 7.335 | 0 | 0 | 7.335
33 | Бронница - Частова км 15+607 - км 32+879 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 17.272 | 0 | 0 | 17.272
34 | Лука 2 - ж/д ст. Волхов Мост км 0+400 - км 6+720 в Чудовском муниципальном районе Новгородской области | 6.32 | 0 | 0 | 6.32
35 | Грузино - Гладь км 0+043 - км 11+167 в Чудовском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 11.124 | 0 | 11.124
36 | Неболочи - Устье - Водогон - Заполье - граница Ленинградской области км 1+650 - км 13+700, км 39+700 - км 43+600, км 44+700 - км 54+564 в Любытинском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 25.81 | 0 | 25.81
37 | Броница-Холынья км 0+000 - км 7+987 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 0 | 7.769 | 7.769
38 | Борки - Чайка км 0+000 - км 2+170, км 0+630- км 1+230 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 0 | 2.77 | 2.77
39 | "Великий Новгород - Нехино" - Старая Мельница км 0+000 - км 4+896 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 0 | 4.896 | 4.896
40 | Горные Морины-Новое Ракомо-Троица км 0+000 - км 4+800 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 4.8 | 0 | 4.8
41 | Божонковское шоссе км 0+000 - км 6+233 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 0 | 6.107 | 6.107
42 | "Великий Новгород-Сергово-Борки"-Горные Морины-Береговые Морины км 0+000 - км 2+200 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 2.2 | 0 | 2.2
44 | Прилуки-Новое Село км 0+000 - км 1+940 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 0 | 1.94 | 1.94
45 | Химкомбинат-Болотная км 3+580 - км 5+330 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
46 | Валдай-Соколово-"Москва-Санкт-Петербург" км 0+000 - км 2+600 в Валдайском районе | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6
47 | "Крестцы - Окуловка -Боровичи" - Берёзовикская школа-лицей км 0+000 - км 3+100 в Окуловском муниципальном районе | 0 | 0 | 3.1 | 3.1
48 | Боровичи - Перелучи км 34+305 - км 45+473 в Боровичском муниципальном районе | 0 | 0 | 11.168 | 11.168
49 | Любуницы - Село-Гора км 1+770 - км 11+979 в Новгородском муниципальном районе | 0 | 10.209 | 0 | 10.209 | 10.209
| № 49К-13п2 подъезд к ж/д ст. Гряды км 0+000 - км 11+600 в Маловишерском районе | 0 | 11.6 | 0 | 11.6 | 11.6
| Итого: | 375.186 | 457.637 | 126.053 | 958.876 | 396.889 | 23.814
| БКАД | 361.531 | 420.703 | 126.053 | 908.287

## 413 млн.
Обьекты 2020 года
№ п/п | Ниаменование дороги | 2020 год, км | Стоимость выполненных работ, руб. | Выполнение по состоянию на 22.12.2020 , %
|  |  |  | А/б покрытие | Обочины | Дор.знаки | Разметка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Старая Русса - Белебёлка - Ямно - "Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки" км 1+470 – км 70+714 в Старорусском и Поддорском муниципальных районах Новгородской области | 27.294 | 213467879.21 | 78 | 7 | 0 | 0
2 | Шимск - Волот км 0+000 – км 34+595 в Шимском и Волотовском муниципальных районах Новгородской области | 34.355 | 244636341.65 | 99 | 98 | 0 | 60
3 | Медведь - Батецкий км 0+000 - км 47+830 в Батецком и Шимском муниципальных районах Новгородской области. | 2.47 | 3318656.1 | 91 | 25 | 100 | 33
4 | Волотово - Шолохово - Сельцо км 0+000 - км 7+400 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 0.62 | 3641834.81 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | ж/д.ст.Подберезье - Село-Гора - Тёсово-Нетыльский - "Любань - Оредеж - Луга" (23,038) км 1+200 - км 24+600 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 23.028 | 151206966.84 | 100 | 0 | 0 | 100
6 | Драгунское шоссе (19,065) км 0+000 - км 20+452 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 19.065 | 125334423.75 | 100 | 95 | 0 | 0
7 | Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи (117,59) км 0+000 – км 117+690 в Чудовском, Маловишерском и Любытинском муниципальных районах Новгородской области | 76.002 | 608555856.86 | 92 | 82 | 66 | 92
8 | Хвойная - Пестово (67,344) км 0+000 - км 101+930 в Хвойнинском и Пестовском муниципальных районах Новгородской области. | 57.564 | 531382083.35 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | Любытино - Хвойная (39,6) км 0+000 - км 77+730 в Любытинском и Хвойнинском муниципальных районах Новгородской области | 31.495 | 247179413.41 | 100 | 70 | 80 | 100
10 | "Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково" - Лесное - Пестово км 89+356 - км 107+533 в Пестовском муниципальном районе Новгородской области | 18.177 | 155938425.49 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Новоселицы - Папоротно (44,773) км 0+000 - км 44+893 в Новгородском и Маловишерском муниципальных районах Новгородской области. | 28.773 | 198016954.73 | 64 | 0 | 0 | 0
12 | Савино - Селищи (45,553) км 0+000 - км 45+800 в Новгородском и Чудовском муниципальных районах Новгородской области. | 2 | 26741817.63 | 9 | 9 | 0 | 0
13 | Окуловка - Любытино км 20+110 - км 59+074 в Окуловском и Любытинском муниципальных районах Новгородской области. | 4 | 27468627.09 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | Валдай-Соколово-"Москва-Санкт-Петербург" км 0+000 - км 2+600 в Валдайском районе | 2.6 | 19671776.4 | 100 | 100 | 100 | 100
| Итого: | 327.443 | 2556561057.32
248 млн
1 | "Новгород-Псков"-Феофилова Пустынь км 0+000 - км 62+993 (0+000 - 17+500; 51+500 - 62+993) в Шимском районе | 24.7 | 122664496.8 | 100 | 0 | 0 | 90
2 | Бурга - Карпина Гора - Лопотень км 0+000 - км 21+100 в Маловишерском муниципальном районе | 17.376 | 138448572 | 100 | 0 | 0 | 10
| Итого: | 42.076 | 261113068.8
413,8 млн
1 | подъезд к ж/д ст. Гряды км 0+000 - км 11+600 в Маловишерском районе | 11.6 | 55000000 | 100 | 0 | 0 | 0
2 | Федово - Лаптево км 0+000 - км 22+550 в Пестовском муниципальном районе | 18.05 | 109000000 | 80 | 0 | 0 | 0
3 | Хвойная - Боровское - Миголощи км 0+000 - км 37+100 в Хвойнинском муниципальном районе | 3.91 | 60000000 | 100 | 0 | 0 | 0
4 | Мирово -Малышево км 0+000 - км 23+730 в Пестовском муниципальном районе | 13.15 | 98000000 | 55 | 0 | 0 | 55
5 | Хвойная-Дворищи-Кабожа км 0+000 - км 41+320 в Хвойнинском муниципальном районе | 15.74 | 114000000 | 60 | 0 | 0 | 0
| Итого: | 62.45 | 436000000
Агломерация
1 | Любуницы - Село-Гора км 1+770 - км 11+979 в Новгородском муниципальном районе | 10.062 | 63933763.2 | 100 | 0 | 0 | 90
2 | Великий Новгород - Сергово - Борки км 0+000 - км 31+980 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 31.98 | 259146091.4 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | Вашково - Видогощь (14,238) км 0+000 - км 14+265 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. | 14.238 | 106443258.28 | 100 | 0 | 0 | 0
4 | Ильмень - Козынево км 0+000 - км 2+000 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области . | 2 | 10983160.22 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Горные Морины-Новое Ракомо-Троица км 0+000 - км 4+800 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 4.8 | 22091544.18 | 100 | 100 | 20 | 100
6 | Божонковское шоссе км 0+000 - км 6+233 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 6.107 | 33689760.86 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | "Великий Новгород-Сергово-Борки"-Горные Морины-Береговые Морины км 0+000 - км 2+200 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 2.2 | 15124880.48 | 100 | 100 | 90 | нет
| Итого: | 71.387 | 511412458.62
| Всего: | 503.356 | 3765086584.74
ГОРОД
1 | Армейская ул. | 0.8405
2 | Исаакиевский переулок | 0.52225
3 | Исаакиевский проезд | 0.0515
4 | Лазаревская ул. | 0.402
5 | мкр. Кречевицы | 0.69284
6 | наб. Александра Невского | 0.68
7 | от Лужского шоссе до полигона ТБО Новгородской области, Новгородского района д. Нащи | 1.163
8 | пр-т А. Корсунова (от ул. Кочетова до пр-та Мира) | 0.27
9 | пр. Энергетиков | 2.853
10 | Славная ул. | 1.285
11 | тр. развязка на въезде в город со стороны г. Москва | 1.146
12 | тр. развязка пр-т Мира - пр-т А. Корсунова | 0.301
13 | транспортная развязка ул. Псковская - ул. Белова | 0.042
14 | ул. Б. Санкт-Петербургская (от ул. Германа до д. 36) | 0.333
15 | ул. Батецкая | 0.8229
16 | ул. Большая Московская (от ул. Никольская до ул. Федоровский Ручей) | 0.735
17 | ул. Бояна | 0.296
18 | ул. Бредова-Звериная | 1.02
19 | ул. Дальняя | 0.58
20 | ул. Даньславля
21 | ул. Дворцовая | 0.344
22 | ул. Десятинная | 0.419
23 | ул. Достоевского | 0.37394
24 | ул. Инженерная | 0.27
25 | ул. Коровникова | 0.894
26 | ул. Космонавтов | 1.1466
27 | ул. М. Джалиля-Духовская | 0.3557
28 | ул. Менделеева | 0.74814
29 | ул. Московская | 1.665
30 | ул. Павла Левитта | 0.231
31 | ул. Попова (от пр-та Мира до ул. Ломоносова нечетная сторона) | 0.433
32 | ул. Попова (от пр-та Мира до ул. Ломоносова четная сторона) | 0.464
33 | ул. Псковская (участок от ул. Чудинцева до ул. Белова) | 0.326
34 | ул. Рабочая | 2.627
35 | ул. Радистов | 0.174
36 | ул. Рогатица | 0.725
37 | ул. Строителей | 0.27984
38 | ул. Федоровский Ручей | 1.9982
39 | ул. Черняховского (участок от ул. Чудинцева до ул. Людогоща) | 0.188
40 | ул. Яковлева | 0.487
41 | участок а/д от ул. Панкратова до тр. развязки на въезде в город со стороны г. Москва | 1.8195
42 | участок а/д Площади Победы-Софийская | 0.199
43 | участок автомобильной дороги наб. Александра Невского (замена бортового камня)
44 | участок автомобильной дороги по ул. Федоровский Ручей (замена бортового камня)
45 | Юрьевское шоссе | 5.599
Итого: |  | 35.8029